# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.06.2022 года № 35-р

с. Жилино

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Жилинского сельского поселения «Защита населения и территории Жилинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 01.12.2020г. № 60 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жилинского сельского поселения», с постановлением администрации Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 21.03.2022 года № 16 «О внесении изменений в постановление администрации Жилинского сельского поселения от 21.12.2020 года № 70 «Об утверждении муниципальной программы Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Жилинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Жилинского сельского поселения «Защита населения и территории Жилинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Жилинского сельского поселения.

Глава Жилинского сельского поселения О.М.Сергиенко

Приложение

к распоряжению администрации Жилинского сельского поселения от15.06.2022 года № 35-р

План

реализации муниципальной программы Жилинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Защита населения и территории Жилинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Жилинского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Жилинского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете Жилинского сельского поселения) | | | |
| всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Защита населения и территории Жилинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| администрация Жилинского сельского поселения | х | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| администрация Жилинского сельского поселения | всего | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| 91403141010191430200 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации, повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, финансовое обеспечение подпрограммы | Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.  Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| администрация Жилинского сельского поселения | всего | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| 91403141010191430200 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |